## Sheet1
사내 메신저 플랫폼 기능 명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 우선순위 | 비고
메일함 | 사용자 메일함 관리 | 로그인 구현 | 2 | 01월 7일 |  | 中 | 로그인 구현 부터 작업해야함.
|  | 메일 선택 기능 | 1 | 01월 5일 |  | 上
|  | 메일 목록 열람 기능 | 1 | 01월 5일 |  | 上
|  | 받은 최신 열람 기능 | 2 | 01월 9일 |  | 上
|  | 선택한 메일 구현 | 3 | 01월 12일 |  | 下
|  | 특정 메일 삭제 기능 | 2 | 01월 14일 |  | 下 | 2차 스프린트 개발 예정
|  |  | 1 | 01월 10일 |  | 上
|  |  | 2 | 01월 17일 |  | 中
|  |  | 2 | 01월 17일 |  | 中
총 개발 소요일 | 16