## Sheet1
OO 쇼핑몰 플랫폼 기능 명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 우선순위 | 비고
쇼핑몰 | 쇼핑몰 관리자 | 로그인 구현 | 2 | 01월 7일 |  | 中 | 로그인 구현 부터 작업해야함.
|  | 전체 상품 조회 구현 | 1 | 01월 5일 |  | 上
|  | 특정 상품 조회 구현 | 1 | 01월 5일 |  | 上
|  | 회원 포인트 구현 | 2 | 01월 9일 |  | 上
|  | 이벤트 공지 구현 | 3 | 01월 12일 |  | 下
|  | SMS 이벤트 문자 전송 구현 | 2 | 01월 14일 |  | 下 | 2차 스프린트 개발 예정
|  | 전체 회원 조회 구현 | 3 | 01월 10일 |  | 上
|  | 상품 등록 구현 | 3 | 01월 17일 |  | 中
|  | 월별 회원가입 수 구현 | 3 | 01월 17일 |  | 中
총 개발 소요일 | 20