## Sheet1
OO 쇼핑몰 플랫폼 기능 명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 소요일 | 개발 예정일 | 개발일 | 우선순위 | 개발 | 비고
대시보드 | 게시판 관리 | 게시판 리스트 조회 | 1 | 05월 24일 | 05월 24일 | 中 | O | 로그인 구현 부터 작업해야함.
|  | 게시판 작성 | 1 | 05월 24일 | 05월 24일 | 上 | O
|  | 게시판 삭제 | 1 | 01월 5일 | 05월 25일 | 上
|  | 게시판 수정 | 2 | 01월 9일 | 05월 26일 | 上
|  | 조회 수 카운트 | 3 | 01월 12일 | 05월 27일 | 下 |  | board 테이블 컬럼 추가
|  | 게시글 상세 보기 | 2 | 01월 14일 | 05월 28일 | 下 |  | 2차 스프린트 개발 예정
| 게시판 통계 | 학생 수, 게시물 수 , 작성자 수 | 3 | 01월 10일 | 05월 29일 | 上
|  | 상품 등록 구현 | 3 | 01월 17일 | 05월 30일 | 中
|  | 월별 회원가입 수 구현 | 3 | 01월 17일 | 05월 31일 | 中
대시보드